## diligences fichier global aout
POINT DES RECOMMANDATIONS DE LA REVUE TECHNIQUE DES PROJETS DE L'AFD)/DMRB du 31 07 2026
N° | Projets | Difficultés | Actions | Responsable direct | Associé | Délai | Statut | Commentaires
1 | PROFAR 1 | Retard dans le recrutement des BET pour le suivi et le contrôle technique des travaux de construction des EPFA de Malanville et Ségbana | Réévaluation des offres à faire en prenant en compte les observations de l'AFD et réintrodution | ACISE (COE) | DGFD | 2026-08-14 | -1 | La COE est en travaux actuellement. Les mêmes acteurs sont mobilisés sur plusieurs dossiers. La prise en charge de cette recommandation est prévue pour débuter la semaine prochaine
2 |  |  | Obtention de l'ANO de l''AFD sur le nouveau rapport d'évaluation | AFD | DGFD | 2026-08-21 | -8 | En attente de la disponibilité du rapport de réévaluation des offres
3 |  |  | Demande d'ANO de l'AFD sur le projet de contrat | ACISE | AFD | 2026-08-31 | -18 | En attente des étapes précédentes
4 |  | Retard dans le recrutement des BCT pour le contrôle des travaux de construction des EPFA de Malanville et Ségbana | Réévaluation des offres à faire en prenant en compte les observations de l'AFD et réintrodution | ACISE | DGFD | 2026-08-14 | -1 | La COE est en travaux actuellement. Les mêmes acteurs sont mobilisés sur plusieurs dossiers. La prise en charge de cette recommandation est prévue pour débuter la semaine prochaine
5 |  |  | Obtention de l'ANO de l'AFD sur le nouveau rapport d'évaluation | AFD | DGFD | 2026-08-21 | -8 | En attente de la disponibilité du rapport de réévaluation des offres
6 |  |  | Demande d'ANO de l'AFD sur le projet de contrat | ACISE | AFD | 2026-08-31 | -18 | En attente des étapes précédentes
7 |  | Retard dans le recrutement des entreprises devant exécuter les travaux de construction des EPFA de Malanville et Ségbana | Réintroduction du rapport d'évaluation des offres après prise en compte des observations de l'AFD | ACISE | AFD | 2026-08-07 | 6 | Le premier rapport d'évaluation soumis à l'ANO de l'AFD conclut à une infructuosité de la procédure en raison du fait qu'aucun des soumissionnaires ne satisfait pleinement aux exigences de sûreté prévues dans le DAOI. Le 29 juillet 2026, l'AFD autorise à titre exceptionnel, la COE à procéder à la qualification, pour chacun des lots, de l’entreprise la moins-disante sur le seul volet travaux. Les aspects relatifs à la sûreté feront l’objet d’une négociation lors de la phase de contractualisation avec chacun des adjudicataires. En attente du retour de l'ACISE
8 |  |  | Obtention de l'ANO de l'AFD sur le rapport de réévaluation | AFD | ACISE UGP | 2026-08-15 | -2 | En attente de la réintroduction du rapport de réévaluation
9 |  | Retard dans l'élaboration du Macro-planning d’ouverture des EPFA de Malanville et Ségbana (Condition suspensive de versements futurs par l’AFD) | Finalisation du macro-planning d'ouverture des EPFA de Malanville et Ségbana | ADET ACISE | AFD | 2026-08-17 | -4 | Echanges en cours entre l'ADET et l'ACISE
10 |  | Réalisation des audits 2023, 2024 et 2025 sur le ProFAR1 | Délivrance de l'ANO sur les rapports d'audit définitifs des années 2023, 2024 et 2025 | AFD | DGFD | 2026-08-03 | 10 | L'AFD a promis donner l'ANO sous réserve avant le vendredi 14 août 2026, en raison de plusieurs vices de procédure relevés par l'auditeur dans son rapport.
11 |  |  | Introduction de la demande de renouvellement de la subvention pour le recrutement du cabinet | ADET |  | 2026-08-07 | 6 | En attente de l'ANO de l'AFD sur les rapports d'audit
12 | PROFAR 2 | Retard dans le recrutement des BET pour le suivi et le contrôle technique des travaux de construction de l'EPFA d'Adjohoun et du LTA d'Avrankou | Réévaluation des offres à faire en prenant en compte les observations de l'AFD et réintroduction | ACISE | DGFD | 2026-08-14 | -1 | La COE est en travaux actuellement. Les mêmes acteurs sont mobilisés sur plusieurs dossiers. La prise en charge de cette recommandation est prévue pour débuter la semaine prochaine
13 |  |  | Obtention de l'ANO de l'AFD sur le nouveau rapport d'évaluation | AFD | DGFD | 2026-08-21 | -8 | En attente de la disponibilité du rapport de réévaluation des offres
14 |  |  | Demande d'ANO de l'AFD sur le projet de contrat | ACISE | AFD | 2026-08-31 | -18 | En attente des étapes précédentes
15 |  | Retard dans le recrutement des BCT pour le contrôle des travaux de construction de l'EPFA d'Adjohoun et du LTA d'Avrankou | Réévaluation des offres à faire en prenant en compte les observations de l'AFD et réintroduction | ACISE | DGFD | 2026-08-14 | -1 | La COE est en travaux actuellement. Les mêmes acteurs sont mobilisés sur plusieurs dossiers. La prise en charge de cette recommandation est prévue pour débuter la semaine prochaine
16 |  |  | Obtention de l'ANO de l'AFD sur le nouveau rapport d'évaluation | AFD | DGFD | 2026-08-21 | -8 | En attente de la disponibilité du rapport de réévaluation des offres
17 |  |  | Demande d'ANO de l'AFD sur le projet de contrat | ACISE | AFD | 2026-08-31 | -18 | En attente des étapes précédentes
18 |  | Retard dans le recrutement de l'entreprise devant exécutée les travaux de construction de l'EPFA d'Adjohoun | Signature du contrat pour le lot 1 par toutes les parties prenantes et introduction à l'approbation du MMG | ACISE | ADET | 2026-08-14 | -1 | Pièces administratives produites par l'attributaire définitif du marché; Contrat transmis à ce dernier pour signature le lundi 03 août 2026
19 |  | Retard dans le recrutement de l'entreprise devant exécutée les travaux de construction du LTA d'Avrankou | Relance du DAOI pour le lot2 après prise en compte des observations de l'AFD | ACISE | AFD ADET | 2026-08-31 | -18 | La COE est en travaux actuellement. Les mêmes acteurs sont mobilisés sur plusieurs dossiers. La prise en charge de cette recommandation est prévue pour débuter la semaine prochaine
20 |  | Réalisation des audits 2024 et 2025 sur le ProFAR2 | Délivrance de l'ANO sur les rapports d'audit définitifs des années 2023, 2024 et 2025 | AFD | DGFD | 2026-08-03 | 10 | L'AFD a promis donner l'ANO sous réserve avant le vendredi 14 août 2026, en raison de plusieurs vices de procédure relevés par l'auditeur dans son rapport.
21 | PROFAR 3 | Chronogramme de revue de la matrice à évaluer en septembre 2026 pour espérer un décaissement en novembre 2026 | Elaboration d'une lettre à envoyer à l'AFD pour reporter la mission d'évaluation de la matrice prévue en septembre 2026 à décembre | DGFD | CSPEF | 2026-08-07 | 6 | Elaboration de la lettre en cours. En attente d'un échange avec la CSPEF sur les implications budgétaires éventuelles d'un tel report
22 |  |  | Vérifier que chacune des recommandations contenues dans l'aide-mémoire de la mission de l'AFD concernant les critères d'évaluation de la matrice de FBPP a été traitée | CSPEF ADET | DGFD | 2026-11-30 | -109 | Un point est en cours d'élaboration
23 | PCT ProFAR 3 | Réalisation des rapports d'audit de l'année 2025 | Soumission des TDR de la mission d'audit à l'ANO de l'AFD en mettant le Pôle de Suivi du MEF (DGFD, CAGD, CTA-SEP) en copie | CSPEF (M. HESSOU) | DGFD | 2026-08-03 | Exécuté | TDR élaborés et soumis à l'ANO de l'AFD le 03/08/2026
24 |  |  | Obtention de l'ANO de l'AFD sur les TDR | AFD | CSPEF DGFD | 2026-08-05 | 8 | L'AFD a fait un premier retour le 06/08/2026 sur les TDR préalablement transmis. Elle demande par ailleurs de les reformater en utilisant les modèles standards AFD (TDR complets audits projet, excepté le volet E&S) et de les soumettre à nouveau à l'ANO de l'AFD
25 |  |  | Transmission du rapport d'audit définitif à l'AFD pour ANO | CSPEF | Cabinet d'audit | 2026-09-30 | -48 | En attente de l'ANO de l'AFD et de la suite de la procédure de contractualisation
26 | PCT FBPP CULTURE | Exécution des activités prévues au PTAB de l'ADAC | Elaboration d'un mémo au DG sur les sujets relevant de l'ADAC dans le cadre du FBPP Culture | ADG | CTA-SEP | 2026-08-07 | 6 | Pas d'information (rappel à faire à Mme do Rego)
27 |  |  | Echanges à faire avec le Ministre de la Culture avant son départ en vacances sur l'impact de la suppression de l'ADAC sur les activités qu'elle devait conduire | DGFD |  | 2026-08-07 | 6 | Pas d'information (rappel à faire au DG)
28 | DEFI-Pro | Production des rapports d'audit S1 2025, S2 2025 et S1 2026 | Obtention de l'ANO de l'AFD sur le PV de la séance de négociation avec l'auditeur SIG Conseil | AFD | UGP | 2026-08-07 | 6 | L'AFD a fait des observations sur le PV de négociation. En raison des retards pris sur les différentes contractualisations, l'AFD anticipe un non-achèvement des travaux en décembre 2026. Elle recommande d'inclure dès à présent l'année 2027 dans la période d'audit.
29 |  |  | Finalisation des audits S1 2025, S2 2025 et S1 2026 et transmission à l'ANO de l'AFD | UGP | Cabinet SIG Conseils | 2026-09-30 | -48 | En attente de l'ANO de l'AFD et de la poursuite de la procédure
30 |  | Signature de l'Avenant n°02 du contrat du maitre d'œuvre HIRAM en charge du suivi et du contrôle des travaux de construction des infrastructures du LTP de BTP et de conduite d'engins lourds de Sodohomè (Bohicon) | Enclenchement du processus de signature de l'avenant | ACISE | MOE HIRAM | 2026-08-14 | -1 | Avenant transmis à la CAGD pour VISA et approbation par le MEF
31 |  | Lot 1: Marché d'acquisition d'équipements pédagogiques et techniques de BTP au profit du Lycée Technique de BTP de Sodohomè | Suivi de l'approbation du MBFP à obtenir sur le contrat du LOT 1 | ACISE | UGP | 2026-08-07 | 6 | Un suivi a été fait cette semaine par l'ACISE. Visa du DNC obtenu, en attente de l'approbation du MBFP
32 |  | Approbation de l'Avenant au contrat du groupement d’entreprises en charge des travaux de construction des infrastructures du Lycée Technique de BTP de Sodohomè | Suivi à faire au niveau de la DNC | ACISE | UGP DGFD | 2026-08-03 | Exécuté | Un suivi a été fait cette semaine par l'ACISE. Visa du DNC obtenu. En attente d'approbation du MMG
33 |  |  | Suivi de l'approbation du MBFP à obtenir sur l'avenant | ACISE | UGP | 2026-08-07 | 6 | en attente de l'approbation du MBFP
34 |  | Lot 2: Marché d'acquisition des matériels informatiques et audiovisuels au profit du Lycée Technique de BTP de Sodohomè | Délivrance de l'ordre de service de démarrage à l'entreprise attributaire | ACISE | UGP | 2026-08-15 | -2 | en attente de l'approbation du MBFP
35 |  | Lot 3: Marché d'acquisition de mobiliers divers au profit du Lycée Technique de BTP de Sodohomè | Délivrance de l'ordre de service de démarrage à l'entreprise attributaire | ACISE | UGP | 2026-08-15 | -2 | en attente de l'approbation du MBFP
36 |  | Lot 4: Marché d'acquisition d'équipements pédagogiques et techniques dans les métiers d'énergie au profit du Lycée Technique de BTP de Sodohomè | Délivrance de l'ordre de service de démarrage à l'entreprise attributaire | ACISE | UGP | 2026-08-15 | -2 | en attente de l'approbation du MBFP
37 |  | Finalisation de la construction et de l'équipement du Lycée de BTP de Sodohomè | Elaboration d'un nouveau chronogramme d'ouverture du Lycée de BTP de Sodohomè | UGP | ACISE UGP | 2026-08-03 | Exécuté | Chronogramme élaboré et partagé avec la DGFD le 03 août 2026
38 | PADIAP | Acquisition de 32 motos au profit des TS des Cellules Communales du PDA4 et de 16 motos au profit des conseillers des PSNF du FNDA | Envoi au DG pour appui auprès de la DGML les références de la demande d'autorisation introduite depuis avril 2026 | DGFD | UGP | 2026-08-03 | Exécuté | Références transférées au DG le 03 août 2026
39 |  | Réalisation des études socio foncières et des EIES des sous projets communaux de catégorie B | Elaboration d'une lettre à l'attention de la DG/CAGD pour la préparation d'une mission d'audit d'acquisition sur cette activité | DGFD | ADG | 2026-08-05 | Exécuté | Lettre élaborée et introduite à la signature du DG
40 |  |  | Production de tous les documents relatifs à cette activité (TDR, rapports d'activités, etc…) | UGP | DGFD | 2026-08-05 | 8
41 |  | Obtenir le Certificat de Conformité Environnemental | Faire le suivi auprès de l'ABE pour l'obtention du certificat de conformité environnemental/ RDV confirmé pour les 11-13 aout 2026 par le comité de validation des études de l'ABE | UGP/ABE | Pool de suivi | 2026-08-15 | -2
42 |  | Finaliser la version révisée de l'APD | Accélérer la prise en charge par IED/DEPP/DG SBEE des dossiers APD, DAO kits de branchement et DAO travaux Transmission de l'APD par IED prévue le 14/08/2026/Révision par la DEPP: 16/08/2026 Transmission à l'AFD pour ANO: 20/08/2026 Intervention du DG SBEE pour comprendre la dynamique IED/DEPP/DAF/PRMP/et expliquer les retards importants notés | UGP/IED/DEPP | DG SBEE | 2026-08-01 | 12
43 | PEDER | Démarrage des Travaux complémentaires sur les lots 1-2-3 | Revoir le chronogramme proposé afin de réduire les délais PRMP pour écrire aux entreprises pour la demande de DP Finaliser les négociations avec les entreprises Accélérer la préparation et la signature des contrats en entente directe garder à l'esprit que la négociation est une formalité à ce stade pour éviter un long processus | UGP/PRMP | AFD | voir le chronogramme | #VALUE! | Le chronogramme actualisé a été transmis au pool de suivi le 03/08/2026
44 |  | Redevabilité | audit 2024 à finaliser mission 2025 à commencer un projet d'avenant est en cours de finalisation/ retour après observations à AFD le 07/08/2026 Rapports d'exécution T1 et T2 à transmettre à AFD le 05/08/2026 | UGP/ PRMP | Pool de suivi | 2026-08-07 | 6 | Finalisation du rapport d'exécution T2 en cours. Transmission à l'AFD prévue le 05/08/2026
45 | PEDER+ | Recrutement de l’Ingénieur Conseil | Lancer l'AMI pour le recrutement de l'IC les difficultés évoquées par la PRMP semblent levéees/ verifier et transmettre la date de publication de l'AMI | UGP/ PRMP | AFD | sans délai | #VALUE! | Par courriel en date du 03/08/2026, la PRMP a été saisie aux fins d’engager le processus d’inscription de l’AMI dans le PPM global révisé de la SBEE et de procéder à sa publication sur les canaux requis
46 |  | Conception du manuel de procédures du PEDER+ | Finaliser les taches pour produire le manuel de procédures et la transmettre à l'AFD pour ANO/ Réunion de validation en interne du document: semaine du 03 août 2026 Transmission du document à l'AFD pour ANO: 15/08/2026 au plus tard | UGP/DEPP SBEE |  | 2026-08-15 | -2 | La réunion de validation en interne au sein de l'UGP du manuel de procédures a eu lieu le 06/08/2026. Transmission du document du manuel de procédure à l'AFD pour ANO est prévue le 15/08/2026 au plus tard
47 |  | Mise en œuvre de la formulation du projet | Transmettre un chronogramme actualisé et un rapport de mise en œuvre détaillé des activités du projet | UGP/DEPP SBEE | AFD | 2026-08-07 | 6 | chronogramme actualisé et un rapport de mise en œuvre détaillé des activités du projet sont transmis le 07 août 2026.
48 | DEFISSOL SI | Avenant au contrat d'interconnexion | Faire le suivi pour une régularisation par le prestataire de sa caution de garantie expirée et du certificat de non engagement de sa banque/Problème de changement de RIB bancaire et d'engagement . Soumettre le dossier une fois complet à la CCMP pour avis , | UGP/ DAF | Pool de suivi | Aout 2026 | #VALUE!
49 |  | Recrutement de l'AMOA | PRMP pour finaliser le traitement du dossier d'examen du projet de contrat à transmettre pour ANO à AFD/ prévision 7 août 2026 attirer l'attention du DG SBEE | UGP/PRMP | Pool de suivi | 2026-08-07 | 6
50 |  | Retard de finalisation du contrat de maintenance Perform | Accélérer la signature du contrat transmis au DG/SBEE depuis le 17/07/2026/ | UGP DG/SBEE | DGFD | sans délai | #VALUE! | Contrat signe le 31 juillet 2026 par le DG
51 | BESS 5MW/décaissement non bailleur | veiller à ce que les décomptes et factures à payer pour 2026 soient effectives | RMT pour confirmer la disponibilité de sa caution de garantie Transmettre caution à DAF et PRMP pour actions Veiller aux paiements des décomptes en attente | UGP/PRMP/DAF | AFD | sans délai | #VALUE! | Un mail de sommation a été envoyé le 03/08/2026 à RMT leur indiquant le caractère bloquant du paiement si les observations ne sont pas prises en compte d'ici le 07/08/2026. Caution de garantie signée en attente
52 | BESS 50MW | veiller au respect des engagements pris lors du passage de la mission de formulation | Organiser la tenue de l'atelier tripartite EY/SBPE/AFD préalable Transmettre à l'AFD les données et documents livrables techniques attendus en prélude à la mission des consultants annoncés pour la semaine du 10 août 2026 | UGP/DG SBPE/ direct Technique | AFD | 2026-08-04 | 9 | Des lettres d’information ont été transmises à la SBEE et à la CEB afin de leur permettre de préparer les données requises et de prendre les dispositions nécessaires en vue de leur participation aux travaux de la mission. Les 06 livrables attendus sont: '- L1 : Note de diagnostic finalisée et validée ; - L2 étude de faisabilité : observations de la SBPE à envoyer aux consultants le 04/08/2026 (en cours de consolidation) - L3 : Structuration contractuelle, financière et de gouvernance - L4 :Feuille de route nationale - L5 : DAO Fourniture et travaux - L6: TDRs pour le recrutement de l'Ingénieur conseil Les dates de transmission des livrables 3, 4, 5 et 6 seront confirmées avec le consultants lors de la mission prévue à partir du 10/08/2026
53 | FORSUN SOLAIRE | Avenant n°1 au contrat de l'AMO EGNON et n° 2 au contrat EPC de RMT | Finaliser la décision de prise ou non d'un avenant pour proroger la date de clôture du projet pour réaliser les travaux genie civil et voieries (note technique pour AFD) projet d'avenant pour EGNON à finaliser car son contrat est échu au mois de décembre 2026/ délai de travaux complémentaires à inclure et utilisation du reliquat disponible pour la construction de la centrale | UGP/PRMP/AFD/DG SBPE | AFD | sans délai | #VALUE! | Diligences en cours: '- Élaboration et validation des TDR pour la mise en place d'une plateforme de suivi-évaluation. Exécutée le 12/08/2026 - Transmission des TDRs et projet d'avenant au contrat de Egnon 17/08/2026
54 |  | Rapport d'audits unique 2022-2025 à produire | S'assurer de la transmission du rapport d'audit par le cabinet attendu le 31/07/2026 | UGP/DAF/CABINET | AFD | sans délai | #VALUE! | La lettre d’affirmation relative aux informations financières et administratives fournies à l’auditeur a été transmise au cabinet d’audit le 03/08/2026. Rapport final d’audit est transmis 12 août
Formulas:
Statut = TODAY()-[Délai]